## план
Утверждаю Главный врач А.С. Елфимов
Отчет о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг за I кв.2020г
Подпись Дата 08.04.2020 | [5 empty] | дата
ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ"
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» недостаточна | Обновление (актуализация)информации об организации осуществляющей деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»-Добавление новых разделов, отражающих деятельность | Постоянно в течение года | Зав. ОМК Газетдинов Н.М. | Обновление (актуализация) информации о ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ", размещенной на официальном сайте | в течении I кв.2020г
Неполная информация о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население | Актуализация информации о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население | ежеквартально | Зав. кабинетом медицинской профилактики Шац Е.В. | Информация о результатах проводимой диспансеризации населения за I кв.2020г размещена | апрель 2020года
Отсутствуют сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия), оказывающих платные медицинские услуги | Размещение информации о специалистах, оказыващих платные медицинские услуги | февраль 2020 года | нач. отдела кадров Бородина О.В. | информации о специалистах, оказыващих платные медицинские услуги на сайте размещена | февраль 2020 года
Отсутствуют сведения о графике работы специалистов оказывающих платные медицинские услуги | Разместить сведения о графике работы специалистов оказывающих платные медицинские услуги | февраль 2020 года | нач. отдела кадров Бородина О.В. | сведения о графике работы специалистов, оказыващих платные медицинские услуги на сайте размещены | февраль 2020 года
II. Комфортность условий предоставления услуг
По результатам анкетирования пациенты не удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в медицинской организации а именно: отсутствиме свободных мест ожидания | Реализация мероприятий в детской поликлинике в рамках внедрения новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в которой оказание медицинской помощи основано на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи. | при проведении капитального ремонта в 2020-2021гг и наличии финансирования | нач.АХЧ Кочурина Е.А. зав. детской поликлиникой | Разработка проектно-сметной документации | в течении I кв.2020г
наличие очередей в регистратуру, у кабинетов медицинских работников
состояниме гардероба
отсутствием питьевой воды
отсутствиме санитарно-гигиенических помещений
состоянием санитарно-гигиенических помещений
III. Доступность услуг для инвалидов
Доступность услуг для инвалидов | Детская поликлиника установка обычных дверей, но непременно с поручнем для закрывания двери инвалидом: -колясочником, прикрепленном на высоте обычной дверной ручки в противоположном от нее стороне | при проведении капитального ремонта в 2020-2021гг и наличии финансирования | Нач. АХЧ Кочурина Е.А. | не выполнено
Детская поликлиника Окно регистратуры, должно располагаться на высоте 0,7-0,8м | Детская поликлиника Окно регистратуры, расположить на высоте 0,7-0,8м | при проведении капитального ремонта в 2020-2021гг и наличии финансирования | Нач. АХЧ Кочурина Е.А. | не выполнено
Санитарно-гигиенические узлы не мсоответствуют рекомендациям членов общественного совета при МЗ СО | В Детской поликлинике санитарно-гигиенические узлы привести в соответствии с рекомендациями членов общественного совета при МЗ СО | при проведении капитального ремонта в 2020-2021гг и наличии финансирования | Нач. АХЧ Кочурина Е.А. | не выполнено разработка проектно-сметной документации
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Не удовлетворены отношением работников медицинской организации (доброжелательность, вежливость) к которым Вы обращались :в амбулаторных условиях 4 человека из 32 -12,5%; в условиях стационара 5человек из 22 -22,7% | Мониторинг качества условий оказания услуг с целью повышения доброжелательного, вежливого и внимательного отношения персонала к пациентам. Проведение семинаров, совещаний по вопросам соблюдения правил медицинской этики, деонтологии | в течение года постоянно | Заведующие структурными пдразделениями больницы | Совещание у главного врача больницы по итогам работы за 2029 год, в числе по вопросам соблюдения правил медицинской этики, деонтологии | февраль 2020г.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
По результатам анкетирования не удовлетворены условиями оказания услуг в данной медицинской организации: в амбулаторных условиях 24 человека из 472 -5,1%; в условиях стационара 21 человек из 311 -6,7% | Мониторинг удовлетворенности условиями оказания услуг, активное использование данных независисмой оценки оказания услуг с целью контроля деятельности подразделений. | в течение года постоянно | Заведующие структурными пдразделениями больницы | Использование для мониторинга данных поступающих обращений, анализ, принятие мер. | в течении I кв.2020г